## Controle DD Técnica
Controle DD Técnica — Jurerê Spot III
# | Etapa | Documento | Status | Severidade | Observação | Ação recomendada | Fonte
1 | Matrícula | Matrículas 6.698 (Imóvel 01) e 7.568 (Imóvel 02) - 2º RI Florianópolis | Divergência | Crítico | Área registrada soma 1.382,40 m² (566,40 + 816,00), mas o levantamento topográfico aponta área real de 1.158,96 m² — diferença de ~223,44 m² (~16%, acima do limite de 3%). | Realizar retificação de matrícula com anuência dos confrontantes e amembramento das duas matrículas. | Matrícula (ônus e ações).pdf / Matrícula 7568.pdf
2 | Certidão cadastral (PMF) | Espelho IPTU Imóvel 01 e Cadastral Imóvel 02 | Divergência | Atenção | Área cadastral PMF soma 1.145,10 m² (537,00 + 608,10), não corresponde nem à matrícula (1.382,40) nem ao topográfico (1.158,96). | Regularização cadastral junto à PMF após retificação. | Espelho IPTU.pdf / Cadastral Prefeitura Imóvel 02.pdf
3 | Certidão de confrontantes (PMF) | certidao_confrontantes_01-2025 / _02-2025 | OK | OK | Confrontantes obtidos para os dois imóveis; necessários para a retificação. | Usar na anuência dos confrontantes durante a retificação. | certidao_confrontantes_01-2025.pdf / certidao_confrontantes_02-2025.pdf
4 | Viabilidade Técnica Construtiva (PMF) | Viabilidade Técnica Construtiva Imóvel 01 e 02 | OK | Atenção | Documento do site da PMF que define o zoneamento (ATR 4.5) e as exigências legais (TO máx 50%, impermeabilização máx 70%, altura ~4 pavimentos). É a fonte oficial dos parâmetros urbanísticos usados na auditoria do gabarito. | Confrontar os parâmetros (TO/CA/TP/recuo/altura) com o estudo preliminar. | Imóvel 01/02 - Viabilidade Técnica Construtiva.pdf
5 | Levantamento topográfico | Prancha Rev03 - Rua Accácio Melo | OK | Atenção | Área real georreferenciada de 1.158,96 m² — é a referência para retificação. Terreno relativamente plano (variações < 1,0 m). | Base para retificação de matrícula e projeto. | Jurerê Spot III - Rua Accacio Melo - Prancha - Rev03
6 | Estudo ambiental (EVA) | EVA_Seazone_Jurerê_III_REVA | OK | Atenção | Zoneamento ATR 4.5 (TO máx 50%, impermeabilização máx 70%, altura ~4 pav.). Parte em APP de curso hídrico (não edificável; área útil ~48%). NÃO é terreno de marinha, NÃO é UC. Infraestrutura completa. Condicionante de esgoto (ACP nº 5005775-70.2012.4.04.7200/SC). Supressão de 8 árvores (AuC + compensação FLORAM). Necessário alvará de demolição. EVA cita 68 unidades. | Obter declaração CASAN/PMF de esgoto; DANC + AuC na FLORAM; alvará de demolição; respeitar APP. | EVA_Seazone_Jurerê_III_REVA.pdf
7 | Sondagem (SPT) | Relatório de Sondagem Jurerê Spot III | OK | Atenção | 5 furos (SP-01 a SP-05), 18,80–26,50 m. NA raso (1,50–2,10 m). Camadas superficiais de baixa capacidade (aterro/areia pouco compacta/argila mole). Camada resistente a partir de ~15 m. Recomenda fundação profunda (estaca raiz / hélice contínua / pré-moldada com cautela por vibração). | Adotar fundação profunda; avaliar impacto de custo e vibração na vizinhança. | Relatório de Sondagem_Jurerê Spot III.pdf
8 | Estrutura | Quantitativo preliminar + Tabela de carga | Divergência | Atenção | Modelo estrutural: 1 torre Térreo + 6 pavimentos, 24,5 m, 69 unidades. Diverge do EVA (68 unidades) e o gabarito T+6 deve ser conferido contra o limite do Plano Diretor (~4 pavimentos para ATR 4.5). | Conciliar nº de unidades (68 x 69) e validar gabarito permitido para a tipologia apart-hotel. | QUANTITATIVO PRELIMINAR / TABELA DE CARGA-R00S
9 | Fundação | ZF - Premissas de fundação R00 | OK | Atenção | Premissas de fundação coerentes com a recomendação de fundação profunda da sondagem. | Detalhar no projeto executivo. | ZF-Premissas de fundação-R00.pdf
10 | Validação do EP (arquiteto) | DD_TÉCNICA_EP_JURERÊ III_V00 | Divergência | Atenção | Anteprojeto exige ajustes: escada enclausurada com exaustão (EEE) conforme Bombeiros SC; acesso com rampa/plataforma p/ NBR-9050 e corrimãos em duas alturas; readequar garden do térreo para não avançar no recuo frontal. | Incorporar ajustes no anteprojeto antes da aprovação. | DD_TÉCNICA_EP_JURERÊ III_V00_2025.08.28.pdf
11 | Documentação de instalações | — | Não se aplica | OK | Sem documentação de instalações específica nesta etapa. | — | (n/a)
12 | Documentação SPU (marinha) | — | Não se aplica | OK | O EVA confirma que o terreno NÃO está em área de marinha; documentação SPU não é exigida neste caso. | — | EVA_Seazone_Jurerê_III_REVA.pdf

## Resumo
Resumo por status
OK | 6
Pendente | 0
Divergência | 4
Não se aplica | 2
Total de itens | 12